## 例１
工程表
就B▲▲会
項目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 備考
商品検討
商品試作
商品試作お披露目 | [8 empty] | 〇〇収穫祭バザーにて披露目会
パッケージ検討
機器（冷凍庫）整備
商品本格製造
+Nukumoriうちあわせ
＋Nukumori出展

## 例２
工程表
事業所名：〇〇ハウス
時期 | 事項
令和３年10月～11月 | 新商品開発の構想
令和３年12月 | 新商品試作、本格製造にむけた構想
令和４年１月～２月 | イベントでの試食販売、商品名・パッケージの検討
令和４年３月 | 機器購入整備、新機器での試作
令和４年４月 | 商品名・パッケージ決定、＋Numumori出展うちあわせ
令和４年５月 | +Nukumori出展

## 例３
工程表
事業所名：〇〇の家
時期 | 事項
令和３年10月 | 出展商品の検討
令和３年11月 | 包装・パッケージの検討
令和３年12月 | 機器（オーブン）搬入 試作開始（焼き上げ時間等確認）
令和４年１月 | 職員会議での報告・試食での意見をふまえた改良
令和４年２月 | +Numumori出展うちあわせ
令和４年３月 | +Nukumori出展